## Sheet1
附件02：项目开发周期表
项目名称 | 八大菜系菜谱知识图谱智能问答系统 |  | 项目负责部门 | 不被优化小组 | 项目负责人（组长） | 赵康明
项目总计工时 | 60小时 | 项目开始 | 2023-07-14 | 项目结束 | 2023-07-21
2023-07-14 | 2023-07-15 | 2023-07-16 | 2023-07-17 | 2023-07-18 | 2023-07-19 | 2023-07-20
周五 | 周六 | 周日 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四
工作任务： 讨论项目选题，确定基本实现功能和任务分配 | 工作任务：完成知识图谱所需食谱所需的八大菜系相关数据的爬取 | 工作任务：整合完成食谱的全部数据，导入neo4j当中 | 工作任务：对数据进一步处理，筛选错误数据、格式不规范数据等；学习d3作为可视化工具 | 里程碑01： 工作任务： 完成可视化页面的基本构建，包括知识图谱展示界面智能问答界面与主界面，并实现页面间的跳转 | 里程碑02： 工作任务： 完成智能问答系统的基本构建（本地），并将其嵌入到对应网页中；对可视化界面进行视效的美化 | 工作任务： 完成相关文字工作，包括说说明文档、实训心得等；完成答辩PPT的制作与准备
2023-07-21
周五
里程碑： 1、项目答辩 2、技术能力测评